AIQuant 2차 프로젝트 전체 작업 체크리스트 PPT 구성안

HSI 기반 ETF 자산배분 전략 성과 비교 및 검증

작업 연결·역할 분담·반복 조건 공유용 초안

1장. 안내문

제목

프로젝트 전체 작업 체크리스트 공유 목적

본문

본 체크리스트는 특정 역할을 고정적으로 지시하기 위한 문서가 아니라, 각자 맡은 일이 프로젝트 전체 흐름 안에서 어디에 연결되고, 어떤 경우 다시 수정·반복될 수 있는지를 투명하게 공유하기 위한 초안입니다.

실제 작업 방식과 우선순위는 팀 토론과 합의에 따라 조정될 수 있습니다.

이번 자료의 목적은 다음과 같습니다.

- 각자 맡은 일이 어디서 시작되고 어디로 이어지는지 확인하기

- 작업 결과물이 누구에게 전달되는지 확인하기

- 어떤 경우 같은 작업을 다시 반복해야 하는지 미리 공유하기

- 애매한 구간을 숨기지 않고 팀 토론 안건으로 남기기

- 발표 전까지 실제 프로젝트 완성에 필요한 작업을 함께 점검하기

2장. 프로젝트 전체 실험 흐름

제목

전체 실험 흐름: 데이터에서 발표까지

본문

프로젝트는 아래 흐름으로 이어집니다.

이 흐름은 현재 기준의 작업 가이드이며, 실제 데이터 상황과 팀 합의에 따라 수정될 수 있습니다.

3장. 역할별 연결 구조

제목

각자의 작업은 하나의 흐름으로 연결됩니다

본문

| 담당 | 주요 역할 | 1차 결과물 | 다음에 연결되는 작업 |
| --- | --- | --- | --- |
| 권보성 | 전체 기획 구조, 프로젝트 흐름, 시각화 방향 | 기획 구조, 발표 흐름, 시각화 방향 | 발표자료 구조, 결과 해석, 최종 문서 |
| 김근형 | HSI 배경, 지표 설계 논리, 상태명, 행동규칙, 검증 설계 | HSI 기준표, 상태 정의, 행동규칙, 검증 설계 | 데이터 신호 해석, 백테스트 규칙, 발표 논리 |
| 추주원 | 데이터 확보, 전처리, 수익률·기술신호 계산 | ETF 정보표, 월말 가격표, 월간 수익률표, HSI 입력 신호표 | HSI 계산, 그리드서치, 백테스트 |
| 김민호 | 발표 담당, 전략 설명 구조, 결과 해석 메시지 | 발표 스크립트, 질의응답, 최종 발표 흐름 | 발표 리허설, Q&A 대응, 최종 발표 |

역할은 고정된 지시사항이 아니라 현재까지의 작업 흐름상 자연스럽게 연결되는 초안입니다. 필요하면 팀 토론을 통해 조정할 수 있습니다.

4장. 역할별 전달 구조

제목

내가 만든 결과물은 어디로 전달되는가?

본문

데이터 파트 결과물
→ HSI 설계 파트
→ 비중 조절 규칙
→ 백테스트
→ 성과평가
→ 발표자료

HSI 설계 파트 결과물
→ 데이터 신호 해석
→ 상태별 비중 규칙
→ Grid Search 조건
→ 발표의 핵심 논리

기획·시각화 파트 결과물
→ 발표자료 전체 구조
→ 결과 그래프 배치
→ 프로젝트 메시지 통합

발표 파트 결과물
→ 전체 프로젝트 설명
→ 역할별 작업 연결
→ 예상 질문 대응
→ 최종 발표

각 파트는 독립적으로 끝나는 것이 아니라, 다음 파트의 입력자료가 됩니다.

5장. 공통 체크리스트: 프로젝트 방향

제목

공통 방향 설정 체크리스트

- ☐ 1. 프로젝트 제목을 “HSI 기반 ETF 자산배분 전략 성과 비교 및 검증”으로 둘지 확인한다.

- ☐ 2. HSI를 기존 전략의 대체물이 아니라 market timing 보조지표로 정의할지 합의한다.

- ☐ 3. HSI의 목적을 수익률 극대화보다 위험자산 비중 조절과 리스크 관리로 둘지 확인한다.

- ☐ 4. 평가 기준을 누적수익률뿐 아니라 MDD, 변동성, Sharpe, Sortino, Calmar, 위기구간 방어력까지 포함할지 합의한다.

- ☐ 5. ETF 중심 실험을 메인으로 둘지 확인한다.

- ☐ 6. 재무데이터는 HSI 내부 입력이 아니라 유니버스 필터 또는 확장 실험으로 둘지 검토한다.

- ☐ 7. 교수님 피드백의 “최적화”를 지표 조합, 파라미터, 상태 기준, 비중 규칙까지 포함하는 실험설계로 해석할지 합의한다.

- ☐ 8. 모든 조합을 무작정 돌리기보다 기본형 → 확장형 → Grid Search → Robustness 순서로 줄여갈지 합의한다.

6장. 권보성 파트 체크리스트

제목

권보성 파트: 전체 기획 구조·시각화·발표 흐름

- ☐ 9. 프로젝트 전체 스토리라인을 문제의식 → HSI 아이디어 → 데이터 → 실험설계 → 결과 검증 흐름으로 정리한다.

- ☐ 10. HSI가 프로젝트 전체에서 market timing 보조지표로 놓이는 위치를 시각적으로 정리한다.

- ☐ 11. 기존 자산배분 전략과 HSI의 관계를 비교 그림 또는 흐름도로 표현한다.

- ☐ 12. 모래시계 구조를 발표에서 어디에 배치할지 정한다.

- ☐ 13. HSI 상태 변화, 누적수익률, Drawdown, 리밸런싱 비중 변화 중 우선 시각화할 그래프를 정한다.

- ☐ 14. 발표용 도식과 보고서용 상세 도식을 구분한다.

- ☐ 15. 그래프가 많아질 경우, 핵심 그래프와 보조 그래프를 나눈다.

- ☐ 16. 프로젝트 구조가 바뀌면 발표 흐름도 함께 수정해야 함을 팀에 공유한다.

결과물

- 프로젝트 전체 구조도

- 발표 슬라이드 흐름 초안

- HSI 시각화 방향

- 핵심 그래프 배치안

전달 대상

- 발표 담당

- HSI 설계 담당

- 결과 해석 담당

- 팀 전체

다시 반복되는 경우

- HSI 기준이 바뀌는 경우

- 비교 전략이 줄거나 늘어나는 경우

- 데이터 결과가 예상과 다르게 나오는 경우

- 발표 시간이 조정되는 경우

7장. 김근형 파트 체크리스트

제목

김근형 파트: HSI 설계 논리·상태명·행동규칙·검증 설계

- ☐ 17. HSI의 탄생 배경을 정리한다.

- ☐ 18. HSI가 예측 모델이 아니라 market timing 보조지표라는 문장을 정리한다.

- ☐ 19. HSI에 들어갈 기본 기술지표 후보를 정리한다.

- ☐ 20. 각 지표가 위험 악화 방향인지 위험 완화 방향인지 방향성을 정리한다.

- ☐ 21. 수익률, 이동평균, 모멘텀, 변동성, 상대강도, 사건성 충격 신호의 역할을 구분한다.

- ☐ 22. 모래시계 구조가 필요한 이유를 “위험 신호와 기회 신호의 공존”으로 설명한다.

- ☐ 23. 원뿔 부피 아이디어는 시각적 출발점이고, 1차 구현은 표준화 점수와 벡터 길이 중심으로 단순화한다고 정리한다.

- ☐ 24. HSI 상태명 후보를 정리한다.

- ☐ 25. 상태별 행동 규칙 초안을 만든다.

- ☐ 26. 행동 규칙을 직접 매수·매도 명령이 아니라 위험자산 비중 조절 참고 규칙으로 표현한다.

- ☐ 27. Grid Search에서 조정할 HSI 파라미터 후보를 정리한다.

- ☐ 28. Robustness 검증 기준을 정리한다.

- ☐ 29. 데이터 신호 결과가 바뀌면 HSI 기준도 재조정될 수 있음을 팀에 공유한다.

결과물

- HSI 정의 문장

- HSI 지표 후보표

- 지표 방향성 표

- HSI 상태명 표

- 상태별 행동규칙 표

- Grid Search 설계 초안

- Robustness 검증 기준

전달 대상

- 데이터 담당

- 백테스트 담당

- 발표 담당

- 전체 기획 담당

다시 반복되는 경우

- 데이터에서 특정 지표 계산이 어려운 경우

- 지표 조합이 너무 많아지는 경우

- HSI 상태가 지나치게 복잡해지는 경우

- Grid Search 결과가 특정 구간에만 과도하게 맞는 경우

- 교수님 피드백으로 파라미터 범위가 추가되는 경우

8장. 추주원 파트 체크리스트

제목

추주원 파트: 데이터 확보·전처리·HSI 입력 신호 계산

- ☐ 30. ETF 유니버스 기준을 팀과 확인한다.

- ☐ 31. ETF 기본정보표를 만든다.

- ☐ 32. ETF별 ticker, name, asset_class, risk_group, note를 정리한다.

- ☐ 33. ETF 상장일과 사용 가능한 데이터 기간을 확인한다.

- ☐ 34. 10년 이상 데이터가 있는 ETF와 부족한 ETF를 구분한다.

- ☐ 35. 결측치가 많은 ETF를 표시한다.

- ☐ 36. 거래량 또는 거래대금 기준을 적용할 수 있는지 확인한다.

- ☐ 37. 주식형, 채권형, 금, 달러, 원자재, 인버스, 레버리지 ETF를 구분한다.

- ☐ 38. 분류가 애매한 ETF는 discussion_note에 표시한다.

- ☐ 39. 일별 가격을 월말 가격으로 리샘플링한다.

- ☐ 40. 월간 수익률표를 만든다.

- ☐ 41. HSI 기본 입력 신호표를 만든다.

- ☐ 42. ret_1m, ret_3m, ma_gap, momentum, volatility, relative_strength를 우선 계산한다.

- ☐ 43. 필요 시 ret_6m, ret_12m, drawdown, shock_count, defensive_rs를 확장 컬럼으로 추가한다.

- ☐ 44. 데이터 처리 과정과 제외 사유를 로그로 남긴다.

- ☐ 45. 유니버스 기준, 자산군 분류, 리밸런싱 주기가 바뀌면 데이터 작업이 반복될 수 있음을 팀에 공유한다.

HSI 기본형을 설계하고, 그 기본형이 실제 데이터에서 어떻게 작동하는지 확인한 예비 실험

결과물

- etf_info.csv

- monthly_prices.csv

- monthly_returns.csv

- hsi_signal_inputs.csv

- missing_value_check.csv

- available_period_check.csv

- preprocessing_log.md

전달 대상

- HSI 설계 담당

- 백테스트 담당

- 실험설계 담당

- 발표자료 담당

다시 반복되는 경우

- ETF 유니버스 기준이 바뀌는 경우

- 10년 이상 조건이 완화 또는 강화되는 경우

- 원자재/금/달러/인버스 ETF 분류가 바뀌는 경우

- 추가 기술지표를 계산하기로 한 경우

- 월간이 아니라 분기별 리밸런싱도 보기로 한 경우

9장. 김민호 파트 체크리스트

제목

김민호 파트: 발표 구조·전략 설명·결과 해석·질의응답

- ☐ 46. 발표의 핵심 질문을 정리한다.

- ☐ 47. HSI가 기존 전략보다 무조건 우수하다는 표현을 피하고, 검증하는 구조로 설명한다.

- ☐ 48. HSI를 “시장상태 해석과 위험자산 비중 조절을 위한 보조지표”로 설명하는 문장을 준비한다.

- ☐ 49. 기존 전략과 HSI의 관계를 경쟁이 아니라 비교·검증 구조로 설명한다.

- ☐ 50. 데이터 파트에서 나온 파일들이 왜 필요한지 발표 흐름에 연결한다.

- ☐ 51. Grid Search와 Robustness를 왜 하는지 설명할 수 있도록 정리한다.

- ☐ 52. 예상 질문을 정리한다.

- ☐ 53. HSI가 방어형인지 수익형인지에 대한 답변을 준비한다.

- ☐ 54. 재무데이터를 왜 HSI 본체에 바로 넣지 않았는지 설명을 준비한다.

- ☐ 55. 주식 ETF와 상품 ETF를 왜 다르게 봐야 하는지 답변을 준비한다.

- ☐ 56. 발표 흐름에서 각 팀원 역할이 자연스럽게 드러나도록 연결 멘트를 정리한다.

- ☐ 57. 최종 발표 스크립트와 Q&A 답변지를 팀에 공유한다.

결과물

- 발표 스크립트

- 발표 흐름표

- Q&A 답변지

- 파트별 연결 멘트

- 최종 발표 메시지

전달 대상

- 팀 전체

- 발표 리허설

- 최종 발표자료

다시 반복되는 경우

- 결과 수치가 바뀌는 경우

- 비교 전략이 바뀌는 경우

- HSI 상태명이 바뀌는 경우

- 교수님 피드백으로 설명 방향이 바뀌는 경우

- 발표 시간이 줄어드는 경우

10장. 데이터 파일 체크리스트

제목

데이터 파일 6종 체크리스트

- ☐ 58. etf_info.csv를 만든다.

- ☐ 59. etf_info.csv에 ticker를 넣는다.

- ☐ 60. etf_info.csv에 ETF명을 넣는다.

- ☐ 61. etf_info.csv에 asset_class를 넣는다.

- ☐ 62. etf_info.csv에 risk_group을 넣는다.

- ☐ 63. etf_info.csv에 include_yn을 넣는다.

- ☐ 64. etf_info.csv에 exclude_reason을 넣는다.

- ☐ 65. etf_info.csv에 discussion_note를 넣는다.

- ☐ 66. monthly_prices.csv를 만든다.

- ☐ 67. monthly_returns.csv를 만든다.

- ☐ 68. hsi_signal_inputs.csv를 만든다.

- ☐ 69. hsi_experiment_design.csv를 만든다.

- ☐ 70. hsi_experiment_result_summary.csv를 만든다.

1~4번 파일은 기본 데이터 파일이고, 5~6번 파일은 실험 관리 파일입니다.

11장. HSI 입력 신호 체크리스트

제목

HSI 입력 신호 후보

- ☐ 71. 1개월 수익률을 계산한다.

- ☐ 72. 3개월 수익률을 계산한다.

- ☐ 73. 6개월 수익률을 계산할지 검토한다.

- ☐ 74. 12개월 수익률을 계산할지 검토한다.

- ☐ 75. 이동평균 이격도를 계산한다.

- ☐ 76. 20일 이동평균을 사용할지 검토한다.

- ☐ 77. 60일 이동평균을 사용할지 검토한다.

- ☐ 78. 120일 이동평균을 사용할지 검토한다.

- ☐ 79. 10개월 이동평균을 사용할지 검토한다.

- ☐ 80. 모멘텀을 계산한다.

- ☐ 81. 13612W 모멘텀을 사용할지 검토한다.

- ☐ 82. 변동성을 계산한다.

- ☐ 83. 상대강도를 계산한다.

- ☐ 84. drawdown을 계산할지 검토한다.

- ☐ 85. shock_count를 계산할지 검토한다.

- ☐ 86. defensive_rs를 계산할지 검토한다.

- ☐ 87. 거래량 또는 거래대금 신호를 사용할지 검토한다.

기본형은 적은 지표로 시작하고, 확장형에서 추가 지표를 하나씩 더하는 방식이 안전합니다.

12장. HSI 상태·비중 규칙 체크리스트

제목

HSI 상태와 행동규칙

- ☐ 88. HSI 상태명을 3단계로 할지 검토한다.

- ☐ 89. HSI 상태명을 5단계로 할지 검토한다.

- ☐ 90. HSI 상태명을 7단계로 할지 검토한다.

- ☐ 91. 충돌 상태를 별도 상태로 둘지 검토한다.

- ☐ 92. 회복 후보 상태를 둘지 검토한다.

- ☐ 93. 과열 후보 상태를 둘지 검토한다.

- ☐ 94. 사고 구간을 별도로 정의할지 검토한다.

- ☐ 95. 안정화 우세 상태의 위험자산 비중 후보를 정한다.

- ☐ 96. 관찰 상태의 위험자산 비중 후보를 정한다.

- ☐ 97. 충돌 상태의 위험자산 비중 후보를 정한다.

- ☐ 98. 위험 우세 상태의 위험자산 비중 후보를 정한다.

- ☐ 99. 사고 구간의 위험자산 비중 후보를 정한다.

- ☐ 100. 상태가 나빠질수록 위험자산 비중이 커지지 않도록 단조 조건을 둘지 검토한다.

상태명과 비중 규칙은 최종 확정값이 아니라, Grid Search와 팀 토론을 통해 조정될 수 있습니다.

13장. Grid Search / Robustness 체크리스트

제목

최적 조합 탐색 체크리스트

- ☐ 101. HSI 기본형 조합을 정한다.

- ☐ 102. HSI 확장형 A를 정한다.

- ☐ 103. HSI 확장형 B를 정한다.

- ☐ 104. HSI 확장형 C를 정한다.

- ☐ 105. 지표별 계산 기간 후보를 정한다.

- ☐ 106. 표준화 방식 후보를 정한다.

- ☐ 107. 상태 분류 기준 후보를 정한다.

- ☐ 108. 비중 조절 규칙 후보를 정한다.

- ☐ 109. 리밸런싱 주기 후보를 정한다.

- ☐ 110. 최적화 기준을 정한다.

- ☐ 111. Sharpe 기준을 사용할지 검토한다.

- ☐ 112. Calmar 기준을 사용할지 검토한다.

- ☐ 113. MDD 개선을 필수 조건으로 둘지 검토한다.

- ☐ 114. Turnover가 과도한 조합을 제외할지 검토한다.

- ☐ 115. In-sample / Out-of-sample 분리 기준을 정한다.

- ☐ 116. 위기 구간별 방어력 검증을 포함할지 검토한다.

- ☐ 117. 최종 조합을 1개만 고를지, 후보 2~3개를 제시할지 정한다.

14장. 애매한 구간 공유 체크리스트

제목

아직 토론과 합의가 필요한 구간

- ☐ 118. 재무데이터를 이번 HSI 본체에 넣을지, 확장 실험으로 둘지 정한다. X

- ☐ 119. 한국 상장기업 상위 30%를 본 실험에 포함할지 정한다.X

- ☐ 120. ETF 중심 실험과 개별 주식 실험을 분리할지 정한다.O

- ☐ 121. 금 ETF를 방어자산으로 볼지 정한다., 채권도 O

- ☐ 122. 달러 ETF를 방어자산으로 볼지 정한다.O

- ☐ 123. 원유 ETF를 위험자산으로 볼지 대체자산으로 볼지 정한다. 위험자산 대체자산 모두 속한다O

- ☐ 124. 인버스 ETF를 포함할지 정한다.X

- ☐ 125. 레버리지 ETF를 제외할지 정한다.X

- ☐ 126. 거래비용을 이번 실험에 반영할지 정한다.O

- ☐ 127. 배당을 반영할지 정한다.X

- ☐ 128. 최종 발표에서 HSI를 “전략”이라고 부를지 “보조지표”라고 부를지 정한다. 세모

- ☐ 129. 원뿔 부피 아이디어를 발표에 어느 정도 포함할지 정한다. 세모

- ☐ 130. 발표에서 실험이 미완성인 부분을 어떻게 표현할지 정한다. 세모

애매한 부분은 실패나 누락이 아니라, 팀 토론과 합의가 필요한 설계 지점으로 남겨둡니다.

15장. 최종 산출물 체크리스트

제목

최종 제출·공유 산출물

- ☐ 131. One Page Proposal을 정리한다. 완료

- ☐ 132. 프로젝트 기획서를 정리한다. 완료

- ☐ 133. ETF 자산군 분류표를 정리한다. 파트별 장이 해야함

- ☐ 134. 전처리 데이터를 정리한다. 파트별 장이 해야함

- ☐ 135. HSI 기준표를 정리한다. 파트별 장이 해야함   * 근형

- ☐ 136. HSI 상태 분류표를 정리한다. 파트별 장이 해야함   * 근형

- ☐ 137. 상태별 비중 조절 규칙표를 정리한다. *근형

- ☐ 138. 전략별 백테스트 결과표를 정리한다. *근형

- ☐ 139. 성과지표 요약표를 정리한다.*근형

- ☐ 140. 누적수익률 그래프를 정리한다.*근형

- ☐ 141. Drawdown 그래프를 정리한다.  *근형

- ☐ 142. HSI 상태 변화 그래프를 정리한다.*근형

- ☐ 143. 리밸런싱 비중 변화 그래프를 정리한다.*근형

- ☐ 144. Grid Search 결과표를 정리한다.  파트 역할 누가 할지 미정

- ☐ 145. Robustness 결과표를 정리한다. 파트 역할 누가 할지미정

- ☐ 146. 발표 PPT를 정리한다. 파트별 장이 해야함

- ☐ 147. 발표 스크립트를 정리한다. 파트별 장이 해야함

- ☐ 148. 예상 질문 답변지를 정리한다. 파트별 장이 해야함

16장. 발표 직전 최종 점검

제목

발표 직전 최종 확인

- ☐ 149. 프로젝트 제목과 부제를 다시 확인한다.

- ☐ 150. HSI 정의 문장이 팀 전체 합의와 맞는지 확인한다.

- ☐ 151. ETF 유니버스와 발표자료의 설명이 일치하는지 확인한다.

- ☐ 152. 데이터 기간과 결과표의 기간이 일치하는지 확인한다.

- ☐ 153. HSI 입력 신호표가 최신 버전인지 확인한다.

- ☐ 154. HSI 상태명과 그래프 표기가 일치하는지 확인한다.

- ☐ 155. 비교 전략 이름이 슬라이드마다 일관되는지 확인한다.

- ☐ 156. 성과표와 그래프 수치가 일치하는지 확인한다.

- ☐ 157. Grid Search와 Robustness 설명이 과장되지 않았는지 확인한다.

- ☐ 158. 각자 발표 파트가 정리되었는지 확인한다.

- ☐ 159. 질문 대응 담당을 정한다.

- ☐ 160. 최종 발표 파일과 백업 파일을 준비한다.

17장. 마무리

마무리

이 체크리스트는 프로젝트를 고정된 방식으로 밀어붙이기 위한 문서가 아니라, 각자의 작업이 전체 흐름 속에서 어떻게 연결되는지 확인하기 위한 공유용 초안입니다.

각 항목은 실제 데이터 상황, 구현 가능성, 팀 토론, 교수님 피드백에 따라 수정될 수 있습니다.

중요한 것은 누가 더 많은 일을 했는지를 따지는 것이 아니라, 각자 맡은 결과물이 다음 작업으로 잘 연결되도록 만드는 것입니다.

☐ HSI는 기존 자산배분 전략을 대체하는 것이 아니라, 여러 가격 기반 신호의 방향성·강도·충돌도를 해석하여 위험자산 비중 조절에 활용할 수 있는지 검증하는 실험적 market timing 보조지표입니다.




HSI 입력 구조표

| 번호 | 입력 구분 | 파일명 / 객체명(예시) | 필수 컬럼 / 구성 요소 | 설명 | 다음 연결 단계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ETF 후보 정보 | etf_info.csv | ticker, name, asset_class, risk_group, listing_date, note | 실험 대상 ETF 기본 정보 표 | ETF 유니버스 선정 |
| 2 | ETF 선정 기준 | selection_criteria | min_data_years, reference_year, exclude_leverage, exclude_inverse, required_asset_classes | 어떤 ETF를 포함·제외할지 정하는 기준 | 최종 ETF 유니버스 확정 |
| 3 | 원천 가격 데이터 | korea_etf.csv 또는 개별 가격 파일 | Date, Open, High, Low, Close, Volume | ETF별 일별 가격 데이터 | 전처리 및 리샘플링 |
| 4 | 전처리 가격 데이터 | monthly_prices.csv | Date, ETF별 월말 가격 컬럼 | 일별 데이터를 월말 기준으로 정리한 가격표 | 월간 수익률 계산 |
| 5 | 월간 수익률 데이터 | monthly_returns.csv | Date, ETF별 월간 수익률 컬럼 | 백테스트 및 신호 계산에 사용하는 기본 수익률 데이터 | 신호 계산 / 성과 계산 |
| 6 | 기준 자산 정보 | benchmark_info 또는 별도 변수 | benchmark_ticker | 상대강도(relative strength) 계산 기준이 되는 ETF 또는 시장지수 | 상대강도 계산 |
| 7 | HSI 기본 파라미터 | DEFAULT_PARAMS | ret_window, ma_window, momentum_window, vol_window, rs_window | HSI 입력 신호 계산에 필요한 기간 설정 | 입력 신호 계산 |
| 8 | 확장 파라미터 | EXTENDED_PARAMS | ret_6m, ret_12m, drawdown_window, shock_threshold | 필요 시 추가 실험에 사용하는 확장 조건 | 확장 실험 |
| 9 | 데이터 품질 점검 기준 | quality_rules | 결측치 허용 기준, 최소 관측기간, 거래량/거래대금 기준 | 데이터 사용 가능 여부 판단 기준 | 유니버스 정제 |
| 10 | 자산군 분류 기준 | asset_class_rules | 주식형 / 채권형 / 금 / 달러 / 원자재 / 대체자산 등 | ETF를 어떤 자산군으로 묶을지 정하는 기준 | 비중 조절 규칙 설계 |

HSI 출력 구조표

| 번호 | 출력 구분 | 파일명 / 객체명(예시) | 주요 컬럼 / 구성 요소 | 의미 | 전달 대상 / 다음 단계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ETF 유니버스 표 | selected_etf_universe.csv | ticker, name, asset_class, risk_group, usable_flag, note | 최종적으로 실험에 사용할 ETF 목록 | 팀 전체 / 백테스트 |
| 2 | 결측치 점검표 | missing_value_check.csv | ticker, missing_count, missing_ratio, comment | ETF별 결측치 현황 | 데이터 품질 검토 |
| 3 | 사용 가능 기간 점검표 | available_period_check.csv | ticker, start_date, end_date, usable_years | ETF별 실제 사용 가능 기간 확인 | 유니버스 확정 |
| 4 | 월말 가격표 | monthly_prices.csv | Date, ETF별 월말 가격 컬럼 | 리밸런싱 기준 가격표 | 월간 수익률 및 백테스트 |
| 5 | 월간 수익률표 | monthly_returns.csv | Date, ETF별 월간 수익률 컬럼 | 전략 성과 계산의 기본 입력 | 백테스트 |
| 6 | HSI 입력 신호표 | hsi_signal_inputs.csv | ret_1m, ret_3m, ma_gap, momentum, volatility, relative_strength | HSI 계산 직전 단계의 신호 데이터 | HSI 계산 |
| 7 | HSI 방향 점수표 | hsi_direction_scores.csv | Date, ETF, direction_score | 위험 악화 / 위험 완화 방향성 점수 | 상태 분류 |
| 8 | HSI 강도 점수표 | hsi_intensity_scores.csv | Date, ETF, intensity_score | 신호가 얼마나 강한지 나타내는 점수 | 상태 분류 |
| 9 | HSI 상태 분류표 | hsi_state_table.csv | Date, ETF, state_label | 예: 안정화/회복 우세, 중립, 충돌, 위험 우세, 사고 | 비중 조절 규칙 적용 |
| 10 | HSI 종합 요약표 | hsi_summary.csv | Date, direction, intensity, conflict, state | HSI 핵심 요약 결과 | 발표 / 보고서 |
| 11 | 비중 조절 규칙표 | allocation_rule_table.csv | state, risk_asset_action, defensive_asset_action | 상태별 행동 규칙 정리 | 리밸런싱 실행 |
| 12 | 리밸런싱 비중표 | rebalance_weights.csv | Date, 자산별 비중 | 실제 전략이 적용된 비중 결과 | 백테스트 |
| 13 | 백테스트 시계열 | backtest_timeseries.csv | Date, portfolio_return, cum_return, drawdown | 전략의 기간별 성과 흐름 | 성과평가 |
| 14 | 성과 요약표 | performance_summary.csv | CAGR, MDD, Sharpe, Volatility, DefenseScore | 전략별 핵심 성과 비교 | 비교 전략 검증 |
| 15 | 그리드서치 결과표 | grid_search_results.csv | 파라미터 조합, 성과지표, 순위 | 다양한 조건 조합의 결과 비교 | 최적 후보 검토 |
| 16 | Robustness 결과표 | robustness_results.csv | 실험 조건, 성과지표, 안정성 평가 | 조건 변화에도 결과가 유지되는지 검토 | 최종 해석 |
| 17 | 전처리 로그 | preprocessing_log.md | 데이터 처리 과정, 제외 사유, 수정 내역 | 재현성과 설명 가능성 확보 | 보고서 / 회의 공유 |

18장. 오늘 회의 안건 추가

제목

오늘 회의에서 확인할 추가 안건

본문

아래 항목은 기존 체크리스트의 흐름을 유지하면서 오늘 회의에서 추가로 확인할 내용입니다. 변경 또는 추가된 항목은 문장 끝에 *를 붙이고, 기존 체크리스트 몇 번 항목과 연결되는지 함께 표시했습니다.

| 번호 | 안건 | 회의에서 확인할 내용 | 기존 항목과의 관계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 161* | main_v2 / main_v2b 결과 공유 | main_v2는 conflict를 소폭 방어로 처리했고, main_v2b는 conflict를 관찰 상태로 처리했습니다. 두 결과를 비교해 Turnover, MDD, Sharpe, 누적수익률 차이를 확인합니다. | 관련: 91, 97, 100, 138~143, 156 |
| 162* | conflict 상태 해석 합의 | conflict는 위험 악화 확정이 아니라 위험 악화와 위험 완화 신호가 동시에 강한 상태입니다. 따라서 방어 신호로 볼지, 관찰 상태로 볼지 합의가 필요합니다. | 관련: 24, 88~94, 97, 100, 154 |
| 163* | HSI 5상태 체계 유지 여부 | 현재 5상태 체계는 유지하되, 상태별 비중 행동 규칙은 실험 결과에 따라 조정 가능한 구조로 둘지 확인합니다. | 관련: 89, 91, 94~100 |
| 164* | main_v3_core_signal_enhanced 논의 | 20/60일 이동평균, 변동성, drawdown, 현금성 자산 대비 상대강도 신호를 HSI 입력 후보로 추가할지 논의합니다. | 관련: 19~21, 71~87, 101~105 |
| 165* | 확장 실험의 위치 확인 | main_v3는 기존 main_v2b 결과를 대체하는 것이 아니라, HSI 입력 신호 보강이 상태 분류와 overlay 성과에 도움이 되는지 확인하는 확장 실험으로 둡니다. | 관련: 8, 101~104, 110~117, 157 |
| 166* | 성과 해석 문장 정리 | HSI가 EW보다 무조건 우수하다고 표현하지 않고, 위험관리 성과와 한계를 비교·검증하는 방식으로 발표 문장을 정리합니다. | 관련: 47~49, 53, 139, 157 |

19장. 구현단계 추가 후보 논의

제목

main_v3_core_signal_enhanced 후보 지표와 추가 근거

본문

main_v3_core_signal_enhanced는 새로운 전략을 만드는 실험이 아니라, 기존 HSI가 해석하던 시장상태를 더 안정적으로 포착하기 위해 추세, 변동성, 낙폭, 상대강도 정보를 보강하는 확장 실험입니다.

| 번호 | 추가 후보 | 계산 예시 | 추가 근거 / 당위성 | 기존 항목과의 관계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 167* | ma20_gap | 현재가 / 20일 이동평균 - 1 | 단기 추세 훼손 여부를 확인합니다. 가격이 단기 평균선 아래로 내려가면 최근 매수세가 약해졌다고 볼 수 있어 위험 악화 방향으로 해석할 수 있습니다. | 관련: 19~21, 75~77 |
| 168* | ma60_gap | 현재가 / 60일 이동평균 - 1 | 중기 추세 훼손 여부를 확인합니다. 20일선은 단기 반응에 민감하므로, 60일선을 함께 사용하면 단기 반등이 중기 흐름까지 회복했는지 확인할 수 있습니다. | 관련: 19~21, 75, 77 |
| 169* | vol20 | 최근 20일 일간수익률 표준편차 | 최근 시장 흔들림의 크기를 반영합니다. 가격 방향이 좋아 보여도 변동성이 높으면 위험이 완화되었다고 보기 어렵기 때문에 방어형 자산배분 목적과 연결됩니다. | 관련: 21, 82, 110~114 |
| 170* | drawdown_60 | 현재가 / 최근 60일 최고가 - 1 | 최근 60일 고점 대비 손상 정도를 확인합니다. 방어형 전략은 MDD 관리가 중요하므로, 고점 대비 훼손 정도를 HSI 입력 후보로 검토할 필요가 있습니다. | 관련: 21, 84, 113, 139, 141 |
| 171* | risk_vs_cash_ret20 | 위험자산 20일 수익률 - 현금성 자산 20일 수익률 | 위험자산이 현금성 자산보다 강한지 확인합니다. ETF 자산배분에서는 위험자산 선호와 방어자산 선호의 이동이 중요하므로 HSI overlay 목적과 직접 연결됩니다. | 관련: 21, 83, 86, 95~100 |

20장. 추가 할 일 리스트

제목

오늘 회의 이후 바로 관리할 작업

본문

아래 항목은 기존 체크리스트 17~160번 흐름에 이어지는 추가 할 일입니다. 본 실험 결과와 확장 실험 후보가 섞이지 않도록, main_v2 / main_v2b 비교 정리 후 main_v3 후보를 별도 확장 실험으로 관리합니다.

☐ 172. main_v2와 main_v2b의 성과 비교표를 만든다. * 관련: 138~143, 156과 연결. 백테스트 결과표, 성과지표 요약표, 그래프 수치 일치 확인과 관계가 있다.

☐ 173. conflict를 방어 상태로 볼지 관찰 상태로 볼지 회의 합의 내용을 기록한다. * 관련: 91, 97, 100, 154와 연결. 충돌 상태와 상태명 표기 일관성 확인과 관계가 있다.

☐ 174. main_v2b 결과를 “Turnover 감소 여부, MDD 소폭 변화, 누적수익률 희생 여부” 중심으로 해석한다. * 관련: 47~49, 53, 139, 157과 연결. 성과 과장 방지와 발표 문장 정리와 관계가 있다.

☐ 175. main_v3_core_signal_enhanced를 확장 실험 후보로 등록한다. * 관련: 101~104와 연결. HSI 기본형 이후 확장형 A/B/C 후보를 정하는 단계와 관계가 있다.

☐ 176. ma20_gap, ma60_gap, vol20, drawdown_60, risk_vs_cash_ret20의 계산식과 방향성을 signal_definition_table에 추가한다. * 관련: 19~21, 71~87과 연결. HSI 지표 후보표와 방향성 표 작성과 관계가 있다.

☐ 177. 추가 지표가 기존 모멘텀·이동평균·상대강도 신호와 중복되는지 점검한다. * 관련: 8, 19~21, 101~105와 연결. 지표 조합이 너무 많아지는 경우 다시 조정한다는 조건과 관계가 있다.

☐ 178. main_v3는 main_v2b를 대체하는 결과가 아니라 보강 실험이라는 점을 문서에 명시한다. * 관련: 8, 47~49, 101~104, 157과 연결. 프로젝트 주제가 바뀌어 보이지 않도록 설명하는 것과 관계가 있다.

☐ 179. main_v3 결과가 나오면 EW, main_v2, main_v2b, main_v3를 같은 기준으로 비교한다. * 관련: 110~117, 138~145와 연결. 최적화 기준, 성과표, Grid Search 전 후보 비교와 관계가 있다.

☐ 180. 추가 지표 적용 후 risk_warning, accident_zone, conflict 빈도가 과도하게 늘어나는지 확인한다. * 관련: 88~100, 114, 154와 연결. 상태 분류의 복잡도와 Turnover 과다 여부 확인과 관계가 있다.

21장. 변경사항 표시 기준

제목

별표(*) 표시의 의미

본문

이번 추가본에서 번호 뒤 또는 문장 끝에 붙은 * 표시는 기존 체크리스트에 없던 신규 안건, 기존 항목의 해석 보강, 또는 현재 구현 결과에 따라 새로 확인해야 하는 변경사항을 뜻합니다.

별표가 붙은 항목은 기존 번호와의 관계를 함께 적어, 새 작업이 기존 프로젝트 흐름에서 어디에 연결되는지 확인할 수 있도록 했습니다.